## Лист1
Календарный график проведения работ по строительству дома "Д24-1П-037.1" бригадой из 3-х человек.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость, чел.-дни | Число рабочих | Продолжительность работ, дни | Рабочие дни
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Фундаментные работы:
1.1 | Разметка фундамента | м.кв. | 25 | 55.5 | 3 | 1.5
1.2 | Земляные работы | м.куб. | 0.7 | 0.5
1.3 | Устройство песчаной подушки | м.куб. | 0.35
1.4 | Кладка опорных столбов | шт. | 6 | 4
1.5 | Обвязка, брус | м.п. | 24 | 12.5 | 3 | 0.5
2 | Работы по сборке каркаса ЛСТК
2.1 | Стены:
2.1.1 | Сборка панелей стен | м.кв. | 52 | 28 | 3 | 0.6
2.1.2 | Установка панелей в проектное положение | шт. | 4 | 3 |  | 0.4
2.2 | Крыша:
2.2.1 | Сборка ферм | шт. | 7 | 1.15 | 3 | 1.5
2.2.2 | Установка ферм в проектное положение | шт. | 7 | 6.5 |  | 0.25
2.2.3 | Подшив термоконтура | м.кв. | 22 | 46.5 |  | 0.25
3 | Кровельные работы:
3.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 38 | 67.5 | 3 | 0.5
3.2 | Монтаж обрешетка + контр обрешетка | м.кв. | 38
3.3 | Настил покрытия | м.кв. | 38 | 19 |  | 1.5
3.4 | Доборные эл-ты (конек, капельник, ветровая планка) | м.п. | 30.5
4 | Фасадные работы:
4.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 55 | 62.5 | 3 | 0.5
4.2 | Монтаж обрешетка + обрешетка под фасад | м.кв. | 55
4.3 | Утепление цоколя, пеноплэкс | м.п. | 20 | 20 |  | 0.5
4.4 | Монтаж цокольного сайдинга | м.п. | 20
4.5 | Монтаж фасадного сайдинга | м.кв. | 55 | 14.6 |  | 2
4.6 | Монтаж софитов, сайдинг | м.п. | 25
4.7 | Монтаж окон ПВХ | шт. | 2 | 4.5 |  | 0.3
4.8 | Монтаж входной двери, метал | шт. | 1
4.9 | Обрамление окон и двери | шт. | 3 | 1.5 |  | 0.7
5 | Работы по цокольному перекрытию:
5.1 | Монтаж лаг для пола | м.кв. | 22 | 46.5 | 3 | 0.4
5.2 | Устройство чернового пола | м.кв. | 22
5.3 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 22 | 52 |  | 0.3
5.4 | Утепление пола | м.куб. | 3
5.5 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 22
5.6 | Настил пола, половая доска | м.кв. | 22 | 24 |  | 0.3
5.7 | Устройство ввода водопровода и канализации | шт. | 2
6 | Внутренние работы:
6.1 | Утепление наружнего контура | м.куб. | 8.3 | 5.4 | 3 | 0.5
6.2 | Шумоизоляция внутренних стен и перегородок | м.куб. | 0.7
6.3 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 85 | 58.33 |  | 1
6.4 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 85
6.5 | Разводка электрики | м.кв. | 24 | 13 |  | 0.5
6.6 | Монтаж ГКЛ на стены и потолок | м.кв. | 85 | 17.5 |  | 2