## Лист1
Календарный график проведения работ по строительству дома "Д48-2М-030" бригадой из 4-х человек.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость, чел.-дни | Число рабочих | Продолжительность работ, дни | Рабочие дни
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Фундаментные работы:
1.1 | Разметка фундамента | м.кв. | 25 | 55.5 | 4 | 1.5
1.2 | Земляные работы | м.куб. | 1 | 0.5
1.3 | Устройство песчаной подушки | м.куб. | 0.5
1.4 | Кладка опорных столбов | шт. | 8 | 4
1.5 | Обвязка, брус | м.п. | 36 | 12.5 | 4 | 0.5
2 | Работы по сборке каркаса ЛСТК
2.1 | Стены:
2.1.1 | Сборка панелей стен | м.кв. | 100 | 28 | 4 | 1 | bar: 3 to 5
2.1.2 | Установка панелей в проектное положение | шт. | 10 | 2.5 |  | 1 | bar: 3 to 5
2.1.3 | Монтаж межэтажного перекрытия | м.кв. | 19 | 5 |  | 1 | bar: 3 to 5
2.2 | Крыша:
2.2.1 | Сборка стропил | шт. | 2 | 1.15 | 4 | 0.5 | bar: 6 to 7
2.2.2 | Установка стропил в проектное положение | шт. | 2 | 0.5 |  | 1 | bar: 6 to 7
2.2.3 | Подшив термоконтура | м.кв. | 24 | 12 |  | 0.5 | bar: 6 to 7
3 | Кровельные работы:
3.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 48 | 24 | 4 | 1 | bar: 8
3.2 | Монтаж обрешетка + контр обрешетка | м.кв. | 48 | bar: 8
3.3 | Настил покрытия | м.кв. | 48 | 19 |  | 1 | bar: 9
3.4 | Доборные эл-ты (конек, капельник, ветровая планка) | м.п. | 33 | bar: 9
4 | Фасадные работы:
4.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 100 | 60 | 4 | 1 | bar: 10
4.2 | Монтаж обрешетка + обрешетка под фасад | м.кв. | 100 | bar: 10
4.3 | Утепление цоколя, пеноплэкс | м.п. | 20 | 20 |  | 0.5 | bar: 11
4.4 | Монтаж цокольного сайдинга | м.п. | 20 | bar: 11
4.5 | Монтаж фасадного сайдинга | м.кв. | 100 | 15 |  | 2
4.6 | Монтаж софитов, сайдинг | м.п. | 25
4.7 | Монтаж окон ПВХ | шт. | 5 | 4.5 |  | 0.5
4.8 | Монтаж входной двери, метал | шт. | 1
4.9 | Обрамление окон и двери | шт. | 6 | 1.5 |  | 1
5 | Работы по цокольному перекрытию:
5.1 | Монтаж лаг для пола | м.кв. | 21 | 10 | 4 | 1
5.2 | Устройство чернового пола | м.кв. | 21
5.3 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 21 | 22 |  | 0.5
5.4 | Утепление пола | м.куб. | 3.2
5.5 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 21
5.6 | Настил пола, половая доска | м.кв. | 21 | 12 |  | 0.5
5.7 | Устройство ввода водопровода и канализации | шт. | 2
6 | Внутренние работы:
6.1 | Утепление наружнего контура | м.куб. | 18 | 5 | 4 | 1
6.2 | Шумоизоляция внутренних стен и перегородок | м.куб. | 1.5
6.3 | Шумоизоляция межэтажного перекрытия | м.куб. | 2
6.4 | Настил профлиста | м.кв. | 19 | 10 |  | 1
6.5 | Настил ГВЛ по профлисту | м.кв. | 19
6.6 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 160 | 50 |  | 1.5
6.7 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 160
6.8 | Разводка электрики | м.кв. | 48 | 13 |  | 1
6.9 | Монтаж ГКЛ на стены и потолок | м.кв. | 160 | 15 |  | 2.5