## Лист1
Календарный график проведения работ по строительству дома " Ж110-1П-025" бригадой из 6-х человек.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость, чел.-дни | Число рабочих | Продолжительность работ, дни | Рабочие дни
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Фундаментные работы:
1.1 | Разметка свайного поля | м.кв. | 102 | 8.5 | 6 | 2
1.2 | Монтаж винтовых свай | шт. | 32 | 10.6
1.3 | Обрезка свай под уровень | шт. | 32
1.4 | Бетонирование свай | шт. | 32
1.5 | Монтаж оголовка | шт. | 32
1.6 | Обвязка, брус | м.п. | 77 | 20 | 4 | 1
2 | Работы по сборке каркаса ЛСТК
2.1 | Стены:
2.1.1 | Сборка панелей стен | м.кв. | 225 | 28 | 4 | 2
2.1.2 | Установка панелей в проектное положение | шт. | 22 | 3 |  | 2
2.2 | Крыша:
2.2.1 | Сборка ферм | шт. | 13 | 1.6 | 4 | 2
2.2.2 | Установка ферм в проектное положение | шт. | 13 | 6.5 |  | 0.5
2.2.3 | Подшив термоконтура | м.кв. | 93 | 46.5 |  | 0.5
3 | Кровельные работы:
3.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 135 | 67.5 | 4 | 0.5
3.2 | Монтаж обрешетка + контр обрешетка | м.кв. | 135
3.3 | Настил покрытия | м.кв. | 135 | 19 |  | 1.5
3.4 | Доборные эл-ты (конек, капельник, ветровая планка) | м.п. | 51
4 | Фасадные работы:
4.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 125 | 62.5 | 4 | 1
4.2 | Монтаж обрешетка + обрешетка под фасад | м.кв. | 125
4.3 | Утепление цоколя, пеноплэкс | м.п. | 40 | 20 |  | 1
4.4 | Монтаж цокольного сайдинга | м.п. | 40
4.5 | Монтаж фасадного сайдинга | м.кв. | 125 | 14.6 |  | 3
4.6 | Монтаж софитов, сайдинг | м.п. | 50
4.7 | Монтаж окон ПВХ | шт. | 8 | 4.5 |  | 0.5
4.8 | Монтаж входной двери, метал | шт. | 1
4.9 | Обрамление окон и двери | шт. | 9 | 1.5 |  | 1.5 | bar: 19
5 | Работы по цокольному перекрытию:
5.1 | Монтаж лаг для пола | м.кв. | 93 | 46.5 | 4 | 1 | bar: 20
5.2 | Устройство чернового пола | м.кв. | 93 | bar: 20
5.3 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 93 | 52 |  | 1 | bar: 21
5.4 | Утепление пола | м.куб. | 21 | bar: 21
5.5 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 93 | bar: 21
5.6 | Настил пола, половая доска | м.кв. | 93 | 24 |  | 1 | bar: 22
5.7 | Устройство ввода водопровода и канализации | шт. | 2 | bar: 22
6 | Внутренние работы:
6.1 | Утепление наружнего контура | м.куб. | 32 | 5.4 | 4 | 2 | bar: 23 to 24
6.2 | Шумоизоляция внутренних стен и перегородок | м.куб. | 11 | bar: 23 to 24
6.3 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 350 | 58.33 |  | 3 | bar: 25 to 27
6.4 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 350 | bar: 25 to 27
6.5 | Разводка электрики | м.кв. | 102 | 13 |  | 2 | bar: 28 to 29
6.6 | Монтаж ГКЛ на стены и потолок | м.кв. | 350 | 17.5 |  | 5 | bar: 30 to 34