## Лист1
Календарный график проведения работ по строительству дома " Ж96-2П-014" бригадой из 4-х человек.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Трудоемкость, чел.-дни | Число рабочих | Продолжительность работ, дни | Рабочие дни
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1: 8
1 | Фундаментные работы:
1.1 | Разметка свайного поля | м.кв. | 48 | 8 | 6 | 2 | bar: 1 to 2
1.2 | Монтаж винтовый свай | шт. | 17 | 10 | bar: 1 to 2
1.3 | Обрезка свай под уровень | шт. | 17 | bar: 1 to 2
1.4 | Бетонирование свай | шт. | 17 | bar: 1 to 2
1.5 | Монтаж оголовков | шт. | 17 | bar: 1 to 2
1.6 | Обвязка, брус | м.п. | 36 | 15 | 4 | 1 | bar: 3
2 | Работы по сборке каркаса ЛСТК
2.1 | Стены:
2.1.1 | Сборка панелей стен | м.кв. | 230 | 28 | 4 | 2 | bar: 4 to 10
2.1.2 | Установка панелей в проектное положение | шт. | 40 | 2.5 |  | 4 | bar: 4 to 10
2.1.3 | Монтаж межэтажного перекрытия | м.кв. | 40 | 5 |  | 1 | bar: 4 to 10
2.2 | Крыша:
2.2.1 | Сборка ферм | шт. | 8 | 1.15 | 4 | 2 | bar: 11 to 14
2.2.2 | Установка ферм в проектное положение | шт. | 8 | 2 |  | 1 | bar: 11 to 14
2.2.3 | Подшив термоконтура | м.кв. | 43 | 12 |  | 1 | bar: 11 to 14
3 | Кровельные работы:
3.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 76 | 24 | 4 | 1.5 | bar: 15 to 16
3.2 | Монтаж обрешетка + контр обрешетка | м.кв. | 76 | bar: 15 to 16
3.3 | Настил покрытия | м.кв. | 76 | 19 |  | 1.5
3.4 | Доборные эл-ты (конек, капельник, ветровая планка) | м.п. | 44
4 | Фасадные работы:
4.1 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 160 | 60 | 4 | 1.5
4.2 | Монтаж обрешетка + обрешетка под фасад | м.кв. | 160
4.3 | Утепление цоколя, пеноплэкс | м.п. | 28 | 20 |  | 0.5
4.4 | Монтаж цокольного сайдинга | м.п. | 28
4.5 | Монтаж фасадного сайдинга | м.кв. | 160 | 15 |  | 3.5
4.6 | Монтаж софитов, сайдинг | м.п. | 37
4.7 | Монтаж окон ПВХ | шт. | 8 | 4.5 |  | 0.5
4.8 | Монтаж входной двери, метал | шт. | 1
4.9 | Обрамление окон и двери | шт. | 9 | 1.5 |  | 1
5 | Работы по цокольному перекрытию:
5.1 | Монтаж лаг для пола | м.кв. | 43 | 10 | 4 | 2
5.2 | Устройство чернового пола | м.кв. | 43
5.3 | Расклатка Гидро- пленки | м.кв. | 43 | 22 |  | 1
5.4 | Утепление пола | м.куб. | 9
5.5 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 43
5.6 | Настил пола, половая доска | м.кв. | 43 | 12 |  | 1
5.7 | Устройство ввода водопровода и канализации | шт. | 2
6 | Внутренние работы:
6.1 | Утепление наружнего контура | м.куб. | 36 | 5 | 4 | 2.5
6.2 | Шумоизоляция внутренних стен и перегородок | м.куб. | 8
6.3 | Шумоизоляция межэтажного перекрытия | м.куб. | 4
6.4 | Настил профлиста | м.кв. | 40 | 10 |  | 2
6.5 | Настил ГВЛ по профлисту | м.кв. | 40
6.6 | Расклатка паро- пленки | м.кв. | 350 | 50 |  | 3.5
6.7 | Монтаж обрешетки | м.кв. | 350
6.8 | Разводка электрики | м.кв. | 96 | 13 |  | 2
6.9 | Монтаж ГКЛ на стены и потолок | м.кв. | 350 | 15 |  | 6